План («дорожная карта») развития «Российского движения школьников» в Кузнецком районе.

2020 – 2023 гг.

Этапы: I подготовительный (январь 2020 – декабрь 2020)

II основной (январь 2021 – декабрь 2022)

III итоговый (январь 2023 – май 2023)

Цель: развитие «Российского движения школьников» и создание первичных отделений в каждой общеобразовательной организации Кузнецкого района.

Задачи:

- Создание единого воспитательного пространства для школьников Кузнецкого  района.

- Повышение эффективности воспитательной деятельности общеобразовательных организаций через повышение квалификации педагогов и методическое сопровождение первичных отделений.

- Вовлечение максимального количества учащихся в деятельность «Российского движения школьников».

| № п/п | Наименование мероприятия | Этап | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно – правовое обеспечение |
| 1. | Изучение нормативно – правовых документов РДШ | Подготовительный | январь 2020 | Позиционирование РДШ как одного из федеральных операторов Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года относительно детей школьного возраста | Куратор РДШ в Кузнецком районе |
| 2. | Анализ и интеграция федерального, регионального и районного планов РДШ | Подготовительный Основной | январь 2020- январь 2021 | Охват наибольшего количества мероприятий интересных для школьников | Куратор РДШ в Кузнецком районе |
| 3. | Приведение направлений деятельности РДШ в соответствии с планами воспитательной работы школ Кузнецкого района | Подготовительный | Сентябрь 2020- – декабрь 2020 | Вовлечение максимального количества учащихся в деятельность по разным направлениям | Кураторы РДШ в ОО Кузнецкого района |
| 4. | Выбор варианта организации первичного отделения РДШ на базе школы | Подготовительный | Сентябрь-декабрь 2020 | Оптимизация работы существующих детских объединений и первичных отделений РДШ | Кураторы РДШ в ОО Искитимского района |
| 4. | Издание Распоряжения о создании муниципального Штаба РДШ в Кузнецком районе | Основной | Январь 2021 | Осуществление координации деятельности первичных отделений РДШ в Кузнецком районе, взаимодействие с региональным отделением РДШ | Куратор РДШ Кузнецкого района |
| 5. | Издание приказов о создании первичных отделений в ОО Кузнецкого района и назначении кураторов | Основной | Январь 2021 | Реализация деятельности РДШ | Руководители ОО |
| Организационное обеспечение |
| 1. | Организация образовательных семинаров для кураторов первичных отделений РДШ на базе МБУ ДОД «ЦДТ Кузнецкого района» | Подготовительный Основной Итоговый | Сентябрь 2020 – май 2021 | Повышение педагогического мастерства кураторов РДШ; развитие системы методического сопровождения деятельности первичных отделений РДШ | Куратор РДШ в Кузнецком районе, специалисты МБУ ДОД «ЦДТ Кузнецкого района», партнеры РДШ |
| 2. | Привлечение кураторов к участию работы региональных стажёрских площадок и похождение курсов повышения квалификации в ГАУ ДПО ИРР ПО | Подготовительный Основной Итоговый | Январь 2021 – май 2022 | Повышение квалификации педагогических работников; развитие кадрового потенциала в части воспитательной компетентности | Куратор РДШ в Кузнецком районе |
| 3. | Организация и проведение районных стажёрских площадок | Основной Итоговый | Январь 2019 - май 2020 | Стимулирование деятельности педагогов; выявление и трансляция лучших педагогических практик | Куратор РДШ в Кузнецком районе |
| 5. | Организация и проведение Слётов для активистов РДШ Кузнецкого района | Основной Итоговый | Январь 2021 – май 2022 | Популяризация деятельности РДШ; предоставление возможности школьникам реализовать свой потенциал | Совет Штаба РДШ в Кузнецком районе |
| 6. | Привлечение учащихся к участию в профильных сменах и конкурсах регионального, федерального уровня | Подготовительный Основной Итоговый | Сентябрь 2021- май 2020 | Развитие лидерского и творческого потенциала учащихся | Куратор РДШ в Кузнецкоом районе, Кураторы РДШ в ОО |
| Информационно - методическое обеспечение |
| 1. | Информационная поддержка реализации деятельности РДШ в районных СМИ, интернете и социальных сетях | Подготовительный Основной Итоговый | Сентябрь 2020 – май 2023 | Укрепление положительного общественного отношения к деятельности РДШ | Куратор РДШ в Кузнецком районе, Кураторы РДШ в ОО |
| 2. | Создание системы комплексного сопровождения деятельности кураторов РДШ в ОО, издание материалов положительного педагогического опыта | Подготовительный Основной Итоговый | Сентябрь 2022 – май 2023 | Распространение и внедрение лучших положительных практик | Куратор РДШ |
| Мониторинг, контроль, оценка |
| 1. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по развитию «Российского движения школьников» в Кузнецком районе | Подготовительный | Декабрь 2020 | Организация первичных отделений РДШ в ОО Кузнецкого района; увеличение количества педагогических работников прошедших повышение квалификации |  |
| 2. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по развитию «Российского движения школьников» в Кузнецком районе | Основной | Декабрь 2021 | Увеличение количества первичных отделений РДШ на территории Кузнецкого района; увеличение количества педагогических работников прошедших повышение квалификации |  |
| 3. | Промежуточный мониторинг, контроль и оценка реализации Плана («дорожной карты») по развитию «Российского движения школьников» в Кузнецком районе | Итоговый | Май 2023 | Создание первичных отделений во всех образовательных учреждениях Кузнецкого района; увеличение количества педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку |  |

В План («дорожную карту») по организации применения профессиональных стандартов на период до 2023 года могут вноситься изменения и дополнения в зависимости от изменения нормативной базы и прочих условий.

Начальник Отдела образования

Кузнецкого района	            А.А. Перунков